## Backlog
Documento de Requisitos
Projeto Chatbot — Chat-2026
Responsável: Patricia Pereira Martins – Time de Requisitos e Testes
Data: 26/09/2026
Versão: 1.0
Product Backlog Unificado — Chatbot Universitário e Teste Vocacional
Legenda
Campo | Descrição
ID | Identificador único do item de backlog
US | User Story de origem (RNF = requisito não funcional; — = item sem US própria)
Item | Descrição do item de backlog
Dependências | IDs dos itens que precisam estar prontos antes
Status | Implementado, Parcial, Divergente, Não implementado
Issue/PR | Issue ou PR do GitHub vinculado (fabrica-bayarea/Chat-2026-2)
Observações | Detalhes sobre a implementação atual ou diferenças em relação ao requisito
Prioridade | Alta, Média, Baixa
Sprint | Preencher no planejamento da sprint
EP-01 — Assistente Conversacional e Consulta Acadêmica via MCP
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-001 | US-01 | Criar tela de chat (área de mensagens, campo de entrada, botão Enviar, envio com Enter) | — | Não implementado | #7 | apps/web/src/App.tsx ainda é o template padrão do Vite | Alta
BK-002 | US-01 | Implementar validações de envio (campo obrigatório, bloquear só espaços, botão desabilitado, impedir envios concorrentes durante processamento) | BK-001 | Não implementado | #7 | — | Alta
BK-003 | US-01 | Conectar o frontend ao WebSocket do orquestrador e informar ao usuário quando a conexão cair | BK-001, BK-007 | Não implementado | #7 | Frontend não pode conhecer o MCP Server nem acessar a API Mock | Alta
BK-004 | US-01 | Exibir indicadores de processamento (STATUS_UPDATE) e resposta progressiva (TEXT_CHUNK) | BK-003, BK-008 | Não implementado | #7 | — | Média
BK-005 | US-01 | Renderizar formatações nas respostas do assistente (Markdown, listas, links etc.) | BK-004 | Não implementado | — | Sem issue vinculada | Média
BK-006 | US-01 | Garantir layout responsivo do chat para desktop e dispositivos móveis | BK-001 | Não implementado | #7 | Ver também EP-09 | Média
BK-007 | US-04 | Implementar endpoint WebSocket no backend orquestrador (conexão, recebimento, validação básica, desconexão) | — | Não implementado | #14 | apps/backend só tem o controller "Hello" do template NestJS | Alta
BK-008 | US-04 | Emitir os eventos STATUS_UPDATE, TEXT_CHUNK, ERROR e MESSAGE_COMPLETE | BK-007 | Não implementado | #14 | — | Alta
BK-009 | US-03 | Criar API Mock acadêmica de consulta de matrícula (contrato, dados simulados, cenários de matrícula existente, inexistente e falha) | — | Não implementado | #6 | Serviço usado apenas para validar a integração do EP-01 | Alta
BK-010 | US-03 | Implementar MCP Server com a tool consultar_matricula (parâmetro matricula: string, obrigatório, validado) | BK-009 | Não implementado | #8 | apps/mcp-server/src/server.ts está vazio | Alta
BK-011 | US-03 | Tratar matrícula inexistente e falhas de comunicação com a API Mock no MCP Server | BK-010 | Não implementado | #8 | — | Alta
BK-012 | US-03 | Permitir inspeção e testes do MCP Server com o MCP Inspector | BK-010 | Não implementado | #8 | — | Média
BK-013 | US-04 | Configurar MCP Client no orquestrador (conexão, descoberta de tools, tratamento de erros) | BK-010 | Não implementado | #9 | — | Alta
BK-014 | US-04 | Implementar Agent Core (modelo configurável por ambiente, system prompt restrito ao domínio da universidade, tratamento de erros do modelo) | — | Não implementado | #15 | apps/mastra-core/src/agent.ts e mastra.config.ts estão vazios | Alta
BK-015 | US-04 | Implementar fluxo de decisão do agente (precisa de consulta acadêmica? matrícula disponível? acionar consultar_matricula) | BK-013, BK-014 | Não implementado | #10 | — | Alta
BK-016 | US-04 | Garantir que o agente não invente dados acadêmicos, não afirme consultas não executadas e informe limitações | BK-015 | Não implementado | #10 | — | Alta
BK-017 | US-04 | Transmitir a resposta do agente em streaming até o frontend | BK-008, BK-014 | Não implementado | #10, #14 | — | Média
BK-018 | US-05 | Definir as fontes públicas do IESB e padronizar o modelo de linguagem da equipe | — | Não implementado | — | Pré-requisito da US-05; sem issue vinculada | Alta
BK-019 | US-05 | Implementar coleta (scraping do site e plataforma públicos, PDFs, DOC/DOCX) | BK-018 | Não implementado | #11 | Execução única nesta fase | Média
BK-020 | US-05 | Processar conteúdo: limpeza, normalização, chunking, embeddings e armazenamento vetorial com metadados de fonte | BK-019 | Não implementado | #11 | Armazenamento vetorial local e desacoplado; tecnologia ainda não definida | Média
BK-021 | US-05 | Implementar recuperação semântica com metadados de fonte e tratamento de ausência de resultados | BK-020 | Não implementado | #12 | — | Média
BK-022 | US-05 | Integrar o RAG ao agente mantendo a separação RAG (conhecimento) × MCP (dados transacionais) | BK-021, BK-014 | Não implementado | #13 | Observações de Escopo do EP-01 dizem que RAG está fora do épico (ver Divergências) | Média
BK-023 | US-05 | Exibir no chat as fontes usadas na resposta, sem expor detalhes de scraping/chunking/embeddings | BK-022, BK-005 | Não implementado | #13 | — | Média
EP-02 — Teste Vocacional Conversacional
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-024 | US-01 | Portar perguntas e pontuação do protótipo para um módulo reutilizável pelo agente/backend | — | Parcial | PR #1, PR #2 | Protótipo de terminal em apps/mastra-core/src/vocacional/teste_vocacional.ts (e cópias em .py e em docs/vocacional) | Alta
BK-025 | US-01 | Permitir iniciar a sessão do teste pelo chat, por botão ou pedido em texto livre | BK-024, BK-007 | Não implementado | — | — | Alta
BK-026 | US-01 | Embaralhar as alternativas por sessão mantendo o mapeamento alternativa → perfil/modalidade | BK-024 | Parcial | PR #2 | Protótipo já embaralha (função embaralhar), mas sem persistir a ordem por sessão | Média
BK-027 | US-02 | Exibir cada pergunta com as alternativas como botões clicáveis no chat | BK-025, BK-001 | Não implementado | — | Protótipo usa entrada por terminal | Alta
BK-028 | US-02 | Registrar a resposta no backend e exibir a próxima pergunta ou o resultado em menos de 1 s | BK-027 | Não implementado | — | — | Alta
BK-029 | US-03 | Persistir o progresso da sessão (pergunta atual e respostas) a cada resposta | BK-028 | Não implementado | — | Não há banco de dados configurado no monorepo | Média
BK-030 | US-03 | Expirar sessões sem atividade há mais de 7 dias | BK-029 | Não implementado | — | — | Baixa
BK-031 | US-03 | Retomar a sessão em andamento ao reabrir o chat | BK-029 | Não implementado | — | — | Média
EP-03 — Recomendação de Cursos
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-032 | US-01 | Calcular o percentual de afinidade com os 6 perfis a partir das 19 respostas de perfil | BK-024 | Parcial | PR #2 | Cálculo existe no protótipo (porcentagens) | Alta
BK-033 | US-01 | Exibir no chat o ranking dos 6 perfis, do maior para o menor percentual | BK-032, BK-028 | Parcial | — | Protótipo calcula rankingPerfis, mas não exibe nem usa (void rankingPerfis) | Alta
BK-034 | US-02 | Recomendar cursos pela afinidade ponderada pelos percentuais de perfil | BK-032 | Não implementado | — | Protótipo não ordena os cursos por afinidade | Alta
BK-035 | US-02 | Priorizar cursos compatíveis com a modalidade escolhida sobre os incompatíveis | BK-034 | Parcial | — | Protótipo só informa compatível/incompatível, sem ordenar | Alta
BK-036 | US-02 | Validar ou substituir o catálogo de cursos e pesos pelo catálogo oficial da instituição | — | Não implementado | — | Catálogo atual (17 cursos) é estimativa, não oficial (RN-05) | Alta
BK-037 | US-03 | Indicar, para cada curso recomendado, se é compatível com a modalidade | BK-035 | Parcial | — | Protótipo imprime no terminal | Média
BK-038 | US-03 | Exibir o percentual de afinidade de cada curso recomendado | BK-034 | Não implementado | — | Item de backlog do próprio épico | Baixa
EP-04 — Chat Livre (Tira-dúvidas via IA)
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-039 | US-01 | Aceitar mensagens de texto livre quando não houver pergunta do teste pendente | BK-025, BK-014 | Não implementado | — | — | Média
BK-040 | US-01 | Criar system prompt de orientação vocacional/carreira | BK-014 | Não implementado | — | RN-06 fixa Ollama local; EP-01 diz que o modelo não é fixo (ver Divergências) | Média
BK-041 | US-01 | Responder mensagens livres em português em até 5 s | BK-039 | Não implementado | — | CA-06 | Média
BK-042 | US-02 | Sugerir o teste quando o visitante ainda não tiver concluído um | BK-040, BK-029 | Não implementado | — | RN-07 | Baixa
BK-043 | RNF | Limitar o histórico enviado ao LLM às últimas 20 mensagens da sessão | BK-039 | Não implementado | — | RNF-02 | Média
BK-044 | RNF | Responder com mensagem amigável quando o LLM estiver indisponível, sem expor stacktrace | BK-039 | Não implementado | — | RNF-03 | Alta
EP-05 — Autenticação e Perfis de Acesso
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-045 | US-01 | Permitir uso completo do teste e do chat livre sem autenticação | BK-025, BK-039 | Não implementado | — | Conflita com persona Aluno do EP-01 (ver Divergências) | Média
BK-046 | US-02 | Criar modelo de usuário (nome, e-mail, senha com hash, perfil, timestamps) | — | Não implementado | — | — | Média
BK-047 | US-02 | Oferecer cadastro (nome, e-mail, senha) ao final do teste | BK-046 | Não implementado | — | Rota /cadastro | Média
BK-048 | US-02 | Vincular a sessão anônima concluída à nova conta | BK-047, BK-029 | Não implementado | — | RN-08 | Média
BK-049 | US-03 | Implementar login com JWT em cookie HttpOnly no apps/backend | BK-046 | Não implementado | — | RF-10 | Média
BK-050 | US-03 | Criar tela /login | BK-049 | Não implementado | — | — | Média
BK-051 | US-04 | Proteger rotas administrativas com guards por perfil no backend | BK-049 | Não implementado | — | RN-09 | Média
BK-052 | US-04 | Negar escrita ao Orientador com 403 (somente leitura) | BK-051 | Não implementado | — | RN-10 | Média
BK-053 | US-04 | Redirecionar para /login e ocultar menus sem permissão no frontend | BK-051 | Não implementado | — | Apenas UX; a autorização real é do backend | Baixa
EP-06 — Histórico do Usuário
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-054 | US-01 | Implementar endpoint de listagem das sessões concluídas do usuário (mais recente primeiro) | BK-048 | Não implementado | — | RF-11 | Baixa
BK-055 | US-01 | Criar tela /historico com data e perfil predominante de cada sessão | BK-054 | Não implementado | — | CA-07 | Baixa
BK-056 | US-01 | Criar tela /historico/:sessaoId com perfil, modalidade e cursos | BK-054 | Não implementado | — | Definida no sitemap | Baixa
BK-057 | US-02 | Permitir refazer o teste sem sobrescrever sessões anteriores | BK-054 | Não implementado | — | RF-12 / RN-10 (ID duplicado, ver Divergências) | Baixa
EP-07 — Administração de Perguntas e Cursos
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-058 | — | Migrar perguntas e catálogo de cursos de constantes no código para o banco | BK-024 | Não implementado | — | Pré-requisito do épico | Baixa
BK-059 | US-01 | Implementar CRUD de cursos (nome, modalidades, pesos dos 6 perfis) | BK-058, BK-051 | Não implementado | — | RF-13 | Baixa
BK-060 | US-01 | Validar ao menos uma modalidade e os 6 pesos de perfil antes de salvar um curso | BK-059 | Não implementado | — | RN-11 / CA-08 | Baixa
BK-061 | US-01 | Criar telas /admin/cursos, /admin/cursos/novo e /admin/cursos/:id | BK-059 | Não implementado | — | — | Baixa
BK-062 | US-02 | Implementar edição apenas do texto de perguntas e alternativas (estrutura bloqueada) | BK-058, BK-051 | Não implementado | — | RF-14 / RN-12 | Baixa
BK-063 | US-02 | Criar telas /admin/perguntas e /admin/perguntas/:indice | BK-062 | Não implementado | — | — | Baixa
BK-064 | — | Criar gestão de contas de Orientador/Administrador (/admin/usuarios) | BK-051 | Não implementado | — | Previsto no RBAC e no sitemap, sem US própria | Baixa
EP-08 — Métricas e Relatórios
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-065 | US-01 | Implementar endpoint de métricas (total de testes, distribuição de perfis e de modalidades) | BK-029, BK-051 | Não implementado | — | RF-15 | Baixa
BK-066 | US-01 | Criar painel /admin/metricas carregando em até 3 s para 10 mil sessões | BK-065 | Não implementado | — | RNF-04 | Baixa
BK-067 | US-02 | Exportar métricas agregadas em CSV | BK-065 | Não implementado | — | RF-16 | Baixa
BK-068 | — | Criar dashboard /admin com atalhos e resumo de métricas | BK-066 | Não implementado | — | Definido no sitemap | Baixa
EP-09 — Responsividade e Acessibilidade
ID | US | Item | Dependências | Status | Issue/PR | Observações / Divergências | Prioridade | Sprint
BK-069 | US-01 | Garantir interface funcional a partir de 320px, sem scroll horizontal | BK-001 | Não implementado | — | RNF-05 | Média
BK-070 | US-01 | Manter alternativas longas do teste legíveis em telas de 375px | BK-027 | Não implementado | — | CA-09 | Média
BK-071 | US-02 | Garantir navegação por teclado (Tab + Enter/Espaço) com foco visível | BK-027 | Não implementado | — | RNF-06 | Média
BK-072 | US-02 | Adicionar aria-label a elementos interativos sem rótulo visível | BK-001 | Não implementado | — | RNF-07 | Média
Resumo Geral
Status | Quantidade | %
Implementado | 0 | 0%
Parcial | 6 | 8.333%
Divergente | 0 | 0%
Não implementado | 66 | 91.67%
Total | 72 | 100%
Por Épico
Épico | Descrição | Impl. | Parcial | Diverg. | Não impl. | Total
EP-01 | Assistente Conversacional e Consulta Acadêmica via MCP | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
EP-02 | Teste Vocacional Conversacional | 0 | 2 | 0 | 6 | 8
EP-03 | Recomendação de Cursos | 0 | 4 | 0 | 3 | 7
EP-04 | Chat Livre (Tira-dúvidas via IA) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
EP-05 | Autenticação e Perfis de Acesso | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
EP-06 | Histórico do Usuário | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
EP-07 | Administração de Perguntas e Cursos | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
EP-08 | Métricas e Relatórios | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
EP-09 | Responsividade e Acessibilidade | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Total |  | 0 | 6 | 0 | 66 | 72
Divergências Críticas
# | Divergência |  | Impacto | BK Relacionados
1 | Escopo do agente conflitante: EP-01 restringe o assistente a temas da universidade; EP-04 restringe à orientação vocacional |  | ALTO | BK-014, BK-040
2 | Personas e perfis diferentes: visão e EP-01 usam Aluno/Professor/Funcionário/Administrador; EP-02 a EP-09 usam Visitante/Usuário Cadastrado/Orientador/Administrador |  | ALTO | BK-045 a BK-053
3 | EP-01 se contradiz: Observações de Escopo dizem que RAG não faz parte do épico, mas a US-05 e os critérios de aceitação exigem RAG funcional |  | ALTO | BK-018 a BK-023
4 | Catálogo de cursos é estimativa, não é o catálogo oficial da instituição |  | ALTO | BK-036
5 | Modelo de linguagem: EP-04 (RN-06) fixa Ollama local; EP-01 diz que o modelo não é fixo |  | MÉDIO | BK-014, BK-040
6 | Protocolo de eventos: sitemap usa teste:iniciar/teste:pergunta/teste:resultado; EP-01 define STATUS_UPDATE/TEXT_CHUNK/ERROR/MESSAGE_COMPLETE |  | MÉDIO | BK-008, BK-025
7 | Protótipo vocacional não recomenda cursos: ranking de perfis é calculado e descartado |  | MÉDIO | BK-033, BK-034
8 | Lógica do teste duplicada em três arquivos (.ts em docs, .ts e .py em apps/mastra-core) |  | MÉDIO | BK-024
9 | ID RN-10 usado para duas regras diferentes (EP-05: orientador somente leitura; EP-06: histórico não sobrescreve) |  | BAIXO | BK-052, BK-057
10 | EP-01 pula a US-02 (vai de US-01 para US-03) |  | BAIXO | —
Issues Abertas Vinculadas
Issue | Título |  | BK Relacionados
#6 | API Mock |  | BK-009
#7 | Interface base Chat UI |  | BK-001 a BK-004, BK-006
#8 | MCP Server |  | BK-010 a BK-012
#9 | MCP Client |  | BK-013
#10 | Orquestração robusta do Agente de IA |  | BK-015 a BK-017
#11 | Ingestão RAG |  | BK-019, BK-020
#12 | Recuperação RAG |  | BK-021
#13 | RAG + Agente |  | BK-022, BK-023
#14 | WebSocket Backend |  | BK-007, BK-008, BK-017
#15 | Agent Core |  | BK-014
PR #4 | Security workflow for enhanced analysis |  | Transversal
Fonte: status levantado no código da branch main em 26/09/2026 e issues do GitHub (fabrica-bayarea/Chat-2026-2).